## Hoja 1
HOJA DE RUTA OPERATIVA Y CRONOGRAMA DE GANTT
FASE DE EJECUCIÓN | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | DURACIÓN (DÍAS) | FECHA DE FIN | RESPONSABLES | BARRA DE GANTT | [29 empty] | OBSERVACIONES
OCTUBRE
[6 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. Obra Civil | Demolición de muros | 2025-10-01 | 3 | 2025-10-03 | Contratista obra civil | [30 empty] | Requiere liberación del área previa | bar: OCTUBRE X 1 to OCTUBRE V 3
1. Obra Civil | Desinstalación de piso | 2025-10-03 | 5 | 2025-10-09 | Contratista obra civil | [30 empty] | Requiere liberación del área previa | bar: OCTUBRE V 3; OCTUBRE L 6 to OCTUBRE J 9
1. Obra Civil | Puntos eléctricos | 2025-10-10 | 5 | 2025-10-17 | Contratista Eléctrico | [30 empty] | Confirmar puntos en planos eléctricos | bar: OCTUBRE V 10; OCTUBRE M 14 to OCTUBRE V 17
2. Acabados de Obra | Resane de regatas | 2025-10-20 | 5 | 2025-10-24 | Contratista obra civil | bar: OCTUBRE L 20 to OCTUBRE V 24